## Slide 1
挣值
2020/10/08
徐瑶 杨磊

## Slide 2
CONTENT
什么是“挣值”
挣值方法的基本参数
目录
01
02
03
04
挣值分析法的四个评价指标
挣值管理
05
挣值管理的使用

## Slide 3
01
什么是“挣值”
挣值（EV，Earned Value），指项目实施过程中某阶段实际完成工作量及按预算定额计算出来的工时（或费用）。又叫已完成工作量的预算成本（BCWP，Budgeted Cost for Work Performed）。
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
EV=BCWP=已完成工作量*预算定额

## Slide 4
01
什么是“挣值”-举例说明
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
问：按计划做一套煎饼果子要5元，今天做了100套，挣值是多少？
答：EV=5*100=500

## Slide 5
01
什么是“挣值”-举例说明（进阶）
白话：活儿干了一部分，实际干了的这部分活儿按计划应该花多少钱，就是挣值。
问:按计划，做一套煎饼果子要5块钱，不过今天鸡蛋便宜，现在实际上一套成本只要4块钱。原计划今天做100套，实际上偷了会儿懒儿，只做了90套。挣值是多少?
答：EV= 5*90=450

## Slide 6
02
挣值方法的基本参数
ACWP（已完成工作量的实际费用）:ACWP指项目实施过程中某阶段实际完成的工作量所消耗的工时（或费用）。ACWP主要反映项目执行的实际消耗指标。(ACMP也称为AC，即实际成本)
ACWP白话解释：到目前为止所完成工作的实际成本。它表示“到日期为止所完成工作的实际成本。”说明了“到该日期为止实际花了多少钱”) 如：4*90=360
BCWP（已完工作量的预算成本）:BCWP是指项目实施过程中某阶段按实际完成工作量及按预算定额计算出来的费用，即挣得值(Earned Value),或称挣值、盈值和挣得值。(BCMP也称为EV，即挣值)
BCWP的计算公式为：ＢＣＷＰ=已完工作量×预算定额。(实质是将已完成的工作量用预算费用来度量)
BCWP白话解释：已完成工作的预算成本，到目前为止已经完成的工作的原来预期成本。
它表示“到该日期为止完成了多少工作？” 如：5*90=450

## Slide 7
02
挣值方法的基本参数
BCWS（计划工作量的预算费用）:BCWS是指项目实施过程中某阶段计划要求完成的工作量所需的预算费用。计算公式为：BCWS=计划工作量×预算定额。BCWS主要是反映进度计划应当完成的工作量(用费用表示)。
BCWS是与时间相联系的，当考虑资金累计曲线时，是在 项目预算s曲线上的某一点的值。当考虑某一项作业或某一时间段时，例如某一月份，bcws是该作业或该月份包含作业的预算费用。(BCWS也称为PV,即计划值)
BCWS白话解释：到目前为止的总预算成本。
它表示“到目前为止原来计划成本是多少？”或者“到该日期为止应该完成的工作是多少？” 如：5*100=500

## Slide 8
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
进度偏差（SV，Schedule Variance）SV是指检查日期EV和PV之间的差异： SV=EV-PV=BCWP-BCWS 当SV为正值时，表示进度提前； 当SV等于零时，表示实际与计划相符。 当SV为负值时，表示进度延误。
煎饼果子实例：
BCWS（PV）: 5*100=500
BCWP（EV）: 5*90=450
SV=EV-PV=BCWP-BCWS=450-500=-50
偷懒了，进度延误！

## Slide 9
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
ACWP（AC）: 4*90=360
BCWP（EV）: 5*90=450
CV=EV-AC=BCWP-ACWP=450-360=90 >0
结余或效率高！
成本偏差（CV，Cost Variance）。CV是指检查期间EV和AC之间的差异： CV=EV-AC=BCWP-ACWP 当CV为正值时，表示实际消耗的人工（或费用）低于预算值，即有结余或效率高； 当CV等于零时，表示实际消耗的人工（或费用）等预算值； 当CV为负值时，表示实际消耗的人工（或费用）超出预算值或超支。

## Slide 10
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
ACWP: 4*90=360
BCWP: 5*90=450
CPI=EV/AC=BCWP/ACWP=450/360=1.25>1
表示低于预算，即实际费用低于预算费用！
费用执行指标（CPI，Cost Performed Index）。指预算费用与实际费用之比（或工时值之比）： CPI=EV/AC=BCWP/ACWP 当CPI>1时，表示低于预算，即实际费用低于预算费用； 当CPI=1时，表示实际费用与预算费用温和； 当CPI<1时，表示超出预算，即实际费用高于预算费用；

## Slide 11
03
挣值分析法的四个评价指标
四个评价指标：进度偏差（SV）、成本偏差（CV）、成本执行指数（CPI）和进度执行指标（SPI）
煎饼果子实例：
BCWS: 5*100=500
BCWP: 5*90=450
SPI=EV/PV=BCWP/BCWS=450/500=0.9<1
表示进度延误 ！
进度绩效指标（Shedul Performed Index）。指项目挣值与计划值之比： SPI=EV/PV=BCWP/BCWS ,
当SPI>1时，表示进度超前 当SPI=1时，表示实际进度与计划进度相同 当SPI<1时，表示进度延误

## Slide 12
04
挣值管理
挣值管理是项目管理的一种方法，主要用于项目成本和进度的监控 挣值通过项目开始时的计划与所完成的工作进行比较，给出了一个项目何时完工的估算，通过从项目已经完工的部分进行推算，项目经理可以估计出项目完工的时候，将会花费多少资源。 这项技术基于关键路径的概念。
另一个项目绩效测量和管理技术是关键链，它使用的是缓冲管理。原因是挣值管理方法不能区别基于项目约束（例如：项目的关键链）的进度和基于非约束（例如：项目路径网络中的其他路径）的进度，这在某些时候会造成项目经理为了追求更好的挣值测量，而以关键任务成本来急于完成非关键的任务，导致项目完工的推延。这是一个局部最优的例子，问题在于缺乏局部测量与整体测量的从属关系。
Notes: 挣值管理是一种将资源计划编制与进度安排、技术成本和进度要求相关联的管理技术。在这一管理中，所有的工作都按照时间段挣值进行计划、预算和进度安排，从而构成成本和进度度量基线。

## Slide 13
05
挣值管理的使用
项目经理需要下列首要数据：
工作分解结构 (WBS): 以层次化分解的所有任务的列表。
项目主进度计划(PMS): 关于那些任务将完成以及谁完成的甘特图
计划完成的工作的预计成本(计划值): 每一个周期预计当前完成的工作的预算。
实际完成的工作的预计成本(挣值): 每一个周期当前实际完成的工作的预算。
实际完成的工作的实际成本(实际成本): 每一个周期工作的实际成本。
项目总预算(BAC): 预计用于完成项目所花费的总预算。

## Slide 14
例题
江山老师进行一个植树项目，要种100棵数，合计10天完成，项目预算为1000元。现在是第五天末，已经种了40棵树，实际花费了600元。请问这时BAC、AC、PV、EV的值各是多少？
答案：BAC=项目预算=1000； AC=实际花费=600；
100棵树种10天，计划每天要种10棵树；第五天末计划应种50棵树。
100棵树预算1000元，每棵树预算花费10元。
PV=计划种的树量50*10=500；
EV=实际种的树量40*10=400

## Slide 15: 挣值分析：常用公式的记忆方法
https://zhuanlan.zhihu.com/p/164867315

## Slide 16
三个参数：PV、AC、EV
在挣值分析中，首先需要理解记忆三个参数：PV、AC、EV。
PV （Planned Value） 计划值
定义：即定时间点前，计划完成活动或WBS组件工作的预算成本
记忆技巧：Planned—计划，Value—数值，简写是PV
AC （Actual Cost） 实际成本
定义：在即定时间段内，完成工作发生的实际总成本
记忆技巧：Actual—实际的，Cost—成本，简写是AC
EV （Earned Value） 挣得值
定义：在即定时间段内，实际已完成工作的评估价值
记忆技巧：Earn—赚得，Value—价值，简写的EV
记住PV、AC、EV的英文全称来记住简写，从而记住中文名称的。
只要记得以上三个参数，以下的计算公式就好办了。
SV＝EV－PV
CV＝EV－AC
SPI＝EV / PV
CPI＝EV / AC
以S开头的缩写，都是表示进度的，Schedule
以C开头的缩写，都是表示成本的，Cost
V，Variance，差异；PI，Performance Index，性能指标。
四个计算公式都是以 EV 开头
偏差是用减法，即然是减法，那么跟 0 比较；
指数是用除法，即然是除法，那么跟 1 比较；

## Slide 17
三个参数：PV、AC、EV
记住PV、AC、EV的英文全称来记住简写，从而记住中文名称的。
只要记得以上三个参数，以下的计算公式就好办了。
SV＝EV－PV
CV＝EV－AC
SPI＝EV / PV
CPI＝EV / AC
以S开头的缩写，都是表示进度的，Schedule
以C开头的缩写，都是表示成本的，Cost
V，Variance，差异；PI，Performance Index，性能指标。
四个计算公式都是以 EV 开头
偏差是用减法，即然是减法，那么跟 0 比较；
指数是用除法，即然是除法，那么跟 1 比较；

## Slide 18
进度偏差
进度偏差 SV＝EV－PV
S开头，进度方面的偏差，计算的肯定是进度方面的内容。
那么上面两个参数 PV、AC 哪个是跟进度有关系呢？
肯定是 PV 计划值，所以公式 SV＝EV－PV 的记忆就出来了。
SV > 0，进度超前，SV < 0，进度落后。

## Slide 19
成本偏差
成本偏差 CV＝EV－AC
C开头，成本方面的偏差，计算的肯定是成本方面的内容。
那么上面两个参数 PV、AC 哪个是跟成本有关系的呢？
肯定是 AC 实际成本，所以公式 CV＝EV－AC 的记忆也出来了。
CV > 0，成本节约，CV < 0，成本超支。

## Slide 20
进度绩效指数
进度绩效指数 SPI＝EV/PV
S开头，肯定是关于进度方面的绩效指数，PV、AC 选PV 计划值。
公式以 EV 作为开头，所以公式 SPI＝EV/PV 的记忆就出来了。
SPI ＝ 1，进度与计划相符；SPI > 1，进度超前；SPI < 1，进度落后。

## Slide 21
成本绩效指数
成本绩效指数 CPI＝EV/AC
C开头，肯定是关于成本方面的绩效指数，PV、AC 选AC 实际成本。
公式以 EV 作为开头，所以公式 CPI＝EV/AC 的记忆就出来了。
CPI ＝ 1，资金使用效率一般；CPI > 1成本节约，资金使用效率高；CPI<1，成本超支，资金使用效率低。

## Slide 22
例题运用
项目经理小张对自己正在做的一个项目进行成本挣值分析后，画出了如下所示的一张图，当前时间为图中的检查日期。根据该图小张分析：该项目进度 (1) ，成本 (2) 。
(1).项目进度：
A.正常 B.落后 C.超前 D.无法判断
(2).项目成本：
A.正常 B.超支 C.节约 D.无法判断
答案： C B
(1).在当前时间节点 SV= EV-PV>0 所以项目进度是超前的；
(2).在当前时间节点 CV= EV-AC<0 所以项目成本是超支的。

## Slide 23: 参考例题：秦始皇修长城
https://zhuanlan.zhihu.com/p/453569263

## Slide 24
经典案例：秦始皇修长城
你作为长城建设项目经理，计划用4周时间建设400米长城，每周建100米，每建设1米长城预算成本500元，预算为200，000元。
截止第2周周末，秦始皇需要确定项目进展
从开始到第1周周末，一切按原计划顺利开展，所花成本与预算一致。从第2周开始到现在，由于各种原因，每周只建设了60米，每米长城建设实际花费1250元。
求计划价值PV、挣值EV、实际成本AC、成本偏差CV、进度偏差SV。

## Slide 25
经典案例：秦始皇修长城
计划价值是为计划工作分配的经批准的预算，PV的总和称为绩效测量基准（PMB）。项目的总计划价值又称为完工预算BAC。
BAC＝（４００米）＊（５００元／米）＝２００，０００元
PV=（100米+100米）* 500元／米=100，000元

## Slide 26
经典案例：秦始皇修长城
挣值EV是对已经完成工作的测量值，用分配给该工作的预算来表示，EV是已完成工作的经批准的预算，EV一般不大于BAC，EV=BAC时项目完工，计算公式 ：
EV=实际已完成的工作，在原计划中值多少钱=（100米+60米）* 500元／米 = 80,000元

## Slide 27
经典案例：秦始皇修长城
实际成本AC是在给定时间段内，执行某工作而实际发生的成本，AC的计算口径必须和PV、EV保持一致（只考虑直接成本，或根据题干要求考虑包含间接成本的全部成本），计算公式：
AC=实际花费=100米*500元／米+60米*1250元／米=125000元

## Slide 28
经典案例：秦始皇修长城
成本偏差CV表示为挣值和实际成本之差，在某个给定时点，项目的预算亏空或盈余量，项目结束时的成本偏差，就是完工预算（BAC）与实际成本之间的差值
计算公式：CV=EV-AC
CV＞0，成本情况好；CV＜0，成本超支。
CV=EV-AC
=（100米*500元／米+60米*500元／米）-（100米*500元／米+60米*1250元／米）
=-45,000
CV＜0表示项目成本超支

## Slide 29
经典案例：秦始皇修长城
进度偏差SV是测量进度绩效的一种指标，表示为挣值与计划价值之差，指在某个给定的时点，项目提前或落后的进度，当项目完工时，所有的计划价值都将实现，所以SV终将为0，即EV=BAC，最好把SV与关键路径法和风险管理一起使用。计算公式：SV=EV-PV
SV＞0，进度提前；SV＜0，进度落后。
例题：SV=EV-PV
=（100米+60米）*500元／米-（100米+100米）*500元／米
=-20,000元
SV＜0表示进度落后